## Tablas
CURVA S | [9 empty] | 113
2026-08-14
32.74%
Avance planificado |  |  |  |  | Avance real
Día | Fecha | HH ejecutadas | HH acumuladas | % Acumulado | Día | Fecha | HH ejecutadas | HH acumuladas | %
V | 2026-05-08 | 1 | 1 | 0.885% | V | 2026-05-08 | 1 | 1 | 0.88%
V | 2026-05-15 | 1 | 2 | 1.77% | V | 2026-05-15 | 2 | 3 | 2.65%
V | 2026-05-15 | 1 | 3 | 2.655% | V | 2026-05-15 | 4 | 7 | 6.19%
V | 2026-05-29 | 2 | 5 | 4.425% | V | 2026-05-29 | 2 | 9 | 7.96%
V | 2026-06-06 | 2 | 7 | 6.195% | V | 2026-06-06 | 4 | 13 | 11.5%
V | 2026-06-12 | 2 | 9 | 7.965% | V | 2026-06-12 | 4 | 17 | 15.04%
V | 2026-06-19 | 4 | 13 | 11.5% | V | 2026-06-19 | 4 | 21 | 18.58%
V | 2026-06-26 | 8 | 21 | 18.58% | V | 2026-06-26 | 4 | 25 | 22.12%
V | 2026-07-03 | 8 | 29 | 25.66% | V | 2026-07-03 | 4 | 29 | 25.66%
V | 2026-07-10 | 8 | 37 | 32.74% | V | 2026-07-10 | 4 | 33 | 29.2%
V | 2026-07-17 | 8 | 45 | 39.82% | V | 2026-07-17 | 0 | 33 | 29.2%
V | 2026-08-07 | 8 | 53 | 46.9% | V | 2026-08-07 | 0 | 33 | 29.2%
V | 2026-08-14 | 8 | 61 | 53.98% | V | 2026-08-14 | 4 | 37 | 32.74%
V | 2026-08-21 | 8 | 69 | 61.06% | V
V | 2026-09-04 | 8 | 77 | 68.14% | V
V | 2026-09-11 | 8 | 85 | 75.22% | V
V | 2026-09-18 | 8 | 93 | 82.3% | V
V | 2026-09-25 | 4 | 97 | 85.84% | V
V | 2026-10-02 | 3 | 100 | 88.5% | V
V | 2026-10-09 | 3 | 103 | 91.15% | V
V | 2026-10-16 | 2 | 105 | 92.92% | V
V | 2026-10-23 | 2 | 107 | 94.69% | V
V | 2026-10-30 | 2 | 109 | 96.46% | V
V | 2026-11-06 | 1 | 110 | 97.35% | V
V | 2026-11-13 | 1 | 111 | 98.23% | V
V | 2026-11-20 | 1 | 112 | 99.12% | V
V | 2026-11-27 | 1 | 113 | 100% | V

## Curva
CURVA S DE AVANCE FISICO AL 14.08.26 |  |  | 2026-08-14
53.98%
32.74%
21.24%
cuadro resumen
| Avance Planificado | 53.98%
| Avance Real | 32.74%
| Variación | 21.24%